## 2020г.
| ПРОЕКТ | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Глава Завитинского района
С.С. Линевич
(попись)
"_____" ____________ 2020г.
(дата)
Календарный график проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах муниципального значения
Завитинского района на 2020 год
(наименование объекта)
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | *Общая стоимость работ, руб. | Отчетный период с 01.05.2020 по 31.10.2020 |  | Отчетный период с "___"2019г. по "___" 2019г.
[5 empty] | кол-во | рублей | кол-во | рублей
1 | с. Успеновка |  |  | 633775 |  | 633775
1.1 | с. Успеновка, ул. Центральная. Основание, покрытие (280х6м) | м2 | 1680 | 633775 | 1680 | 633775
1.2 | Водопропускная труб диам. 500 мм, L = 10 м | м | 10 |  | 10
1.3 | Водоотводные продольные канавы (кюветы) | м | 40 |  | 40
2 | с. Валуево |  |  | 477550 |  | 477550
2.1 | Устройство водопропускной трубы диам. 400 мм, L = 7,5 м (1 шт - 5 м, 1 шт - 2,5 м), ул. Центральная | м | 7.5 | 477550 | 7.5 | 477550
2.2 | Водоотводные продольные канавы (кюветы) | м | 20 |  | 20
2.3 | Ремонт дорожного полотна L = 150 м, ул. Центральная (150х5м) | м2 | 750 |  | 750
3 | с. Куприяновка |  |  | 687167 |  | 687167
3.1 | Устройство водопропускной трубы диам. 800 мм L = 10 м (2 шт - 5 м), ул. Комсомольская (перекресток ул. Советская и ул. Комсомольская) | м | 10 | 687167 | 10 | 687167
3.2 | Ремонт дорожного полотна: ул.Советская (100х6м), ул.Комсомольская (50х5м) | м2 | 850 |  | 850
3.3 | Восстановление водоотводных продольных канав по ул.Советская - (10+80) м, ул.Школьная - 100 м | м | 190 |  | 190
4 | с. Белый Яр |  |  | 484720 |  | 484720
4.1 | Труба диам. 600 мм L =10 мул. Зеленая (в районе дома № 1) | м | 10 | 109114 | 10 | 109114
4.2 | Водоотводные продольные канавы (кюветы) | м | 110 |  | 110
4.3 | ремонт автодороги (50х6м) переулок Речной (в районе домов №№ 5 - 13) | м2 | 300 | 218727 | 300 | 218727
4.4 | ремонт автодороги до кладбища (152х3,5м) | м2 | 532 | 156879 | 532 | 156879
5 | с. Албазинка |  |  | 399830 |  | 399830
5.1 | Труба диам. 1000 мм L =15 м ул. Молодежная (3 шт - 5 м) | м | 15 | 399830 | 15 | 399830
5.2 | Водоотводные продольные канавы (кюветы) | м | 120 |  | 120
6 | с. Иннокентьевка |  |  | 419153 |  | 419153
6.1 | Труба диам. 600 мм L =10 м ул.Партизанская | м | 10 | 419153 | 10 | 419153
6.2 | Водоотводные продольные канавы (кюветы) | м | 120 |  | 120
6.3 | Ремонт дорожного полотна L = 70 м, ул. Партизанская (70х6м) | м2 | 420 |  | 420
6.4 | Восстановления профиля дороги L = 100 м, ул. Партизанская (100х6м) | м2 | 600 |  | 600
| ВСЕГО: |  |  | 3102195 |  | 3102195
*общая стоимость работ с учетом: накладных расходов, сметной прибыли, НДС
СОГЛАСОВАНО:
Отделение ГИБДД ОМВД России по Завитинскому району |  |  |  |  | О.С. Никитин
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Районный Совет народных депутатов Завитинского района |  |  |  |  | А.Н. Тимошенко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Албазинского сельсовета |  |  |  |  | Е.П. Сорокина
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Антоновского сельсовета |  |  |  |  | Е.С. Козычко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Белояровского сельсовета |  |  |  |  | В.П. Лесева
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Болдыревского сельсовета |  |  |  |  | Е.Н. Арабская
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Верхнеильиновского сельсовета |  |  |  |  | Н.В. Федоров
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Иннокентьевского сельсовета |  |  |  |  | Н.П. Фетисова
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Куприяновского сельсовета |  |  |  |  | В.Н. Николаенко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Преображеновского сельсовета |  |  |  |  | В.С. Киселев
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Глава Успеновского сельсовета |  |  |  |  | Г.А. Титяева
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Главный врач ГБУЗ АО "Завитинская больница" |  |  |  |  | И.В. Марченко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ № 1 г.Завитинска |  |  |  |  | Е.Н. Назаренко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ № 3 г.Завитинска |  |  |  |  | З.И. Годун
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ № 5 г.Завитинска |  |  |  |  | Г.М. Мартыненко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ с.Антоновка |  |  |  |  | Э.С. Антонюк
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ с. Болдыревка |  |  |  |  | А.С. Татаркина
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ с. Иннокентьевка |  |  |  |  | В.В. Макаренко
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ с. Куприяновка |  |  |  |  | С.Л. Сверщук
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Директор МБОУ СОШ с. Успеновка |  |  |  |  | Е.Г. Судич
|  |  | (попись) |  | (ФИО)
Председатель Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Завитинского района |  |  |  |  | С.В. Мацкан
|  |  | (попись) |  | (ФИО)