**Информация**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета Завитинского района,**

**в 2021 году**

Одним из основных условий социально–экономического развития территории является реализация муниципальных программ. Программы, принятые к финансированию на 2021 год, в основном являются социальными, так как направлены на повышение уровня и качества жизни граждан.

На 2021 год решением районного Совета народных депутатов от 17.12.2020 № 148/26 «Об утверждении бюджета Завитинского района на 2021 год плановый период 2022-2023 годов» (с изм. от 22.12.2021 № 57/8) было принято к финансированию 13 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования из средств местного бюджета на 2021 год составил 387 742,25 тыс рублей, что на 3,9% ниже уровня 2020 года (403332,31 тыс рублей). Расходы на содержание учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, включаются в качестве мероприятий в ту или иную «профильную» программу.

На условиях софинансирования программных мероприятий из средств вышестоящих бюджетов были привлечены финансовые средства в размере 424094,23 тыс рублей, из них средства федерального бюджета – 39 778,50 тыс рублей, областного бюджета – 384 315,73 тыс рублей. Также на реализацию муниципальных программ были направлены средства из внебюджетных источников в размере 2 592,30 тыс рублей (средства граждан-участников жилищной программы, средства инвестора). Таким образом, общий плановый объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 814428,78 тыс рублей (в 2020 году – 683492,77 тыс. рублей).

Уровень освоения финансовых средств, направленных на реализацию программ, с учетом софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников по итогам 2021 года составил 94,94% (в 2020 году – 95,82%), в том числе средств местного бюджета – 91,36% (в 2020 году – 96,25%).

По итогам 2021 года на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено 1,08 рублей средств областного бюджета (в 2020 году – 0,64 рубля), федерального бюджета – 0,10 рубля (в 2020 году – 0,05 рубля).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Завитинского района, утвержденной постановлением главы Завитинского района от 22.04.2014 № 155 (с изм. от 18.12.2014 №460, 02.03.2015 №70, от 19.01.2017 №23, от 15.09.2017 №513/1, от 23.10.2018 №387, от 30.12.2019 № 482, от 24.08.2021 № 414).

В рамках муниципальных программ в 2021 году были реализованы следующие мероприятия.

В рамках муниципальной программы «**Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 31911,53 тыс рублей, из них средства местного бюджета – 30080,03 тыс рублей (в том числе средства субсидии Верхнеильиновского сельсовета – 30000,0 тыс рублей, средства районного бюджета – 80,0 тыс рублей), областного бюджета – 250,5 тыс рублей, внебюджетные средства инвестора – 1581,00 тыс рублей.

В течение года реализовывались такие мероприятия как организационная поддержка сельхозтоваропроизводителей района, включающая в себя ежегодное проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве», объем освоенных средств при плановом значении 50,0 тыс рублей составил 48,68 тыс рублей. Средства направлены на поощрение победителей конкурса.

Мероприятие по созданию модульного мясного комплекса по убою и первичной переработке посредством предоставления на конкурсной основе субсидии инвестору. Средства субсидии направлены победителю ИП Тарасовой С.С. в полном объеме – 30030,03 тыс рублей, средства инвестора составили 1581,0 тыс рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2022 года.

На выполнение областных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных направлено 250,48 тыс рублей средств областного бюджета в отношении 13 голов животных.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе»** предусмотрено финансирование в размере 57081,66 тыс рублей (из них средства местного бюджета – 43707,95 тыс рублей, областного бюджета – 13008,21 тыс рублей, федерального бюджета – 365,50 тыс рублей). Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2021 году – поддержка гастрольной деятельности, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек, приобретение музыкальных инструментов и т.д.

В течение отчетного периода были проведены такие мероприятия как «Ай-да Масленица!», празднование Дня защитника Отечества, конкурс «Мисс Завитинского района», День работника культуры, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, ремонт потолка фойе задания МАУК «РЦД «Мир» Завитинского района», внешняя отделка и утепление здания МБУ ДО «Школа искусств» и пр.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» из вышестоящих бюджетов получена субсидия в размере 430,0 тыс рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составило 13,3 тыс рублей. На указанные средства приобретено световое, музыкальное оборудование, музыкальные инструменты – 2 цифровых фортепьяно в МБУ ДО «Школа искусств Завитинского района».

В отчетном году был проведен капитальный ремонт филиала МАУК «РЦД «Мир» Завитинского района «Городской Дом культуры города Завитинска». Общий объем финансирования составил 13344,03 тыс рублей, из них средства областного бюджета составили 12943,71 тыс рублей, средства областного бюджета – 400,32 тыс рублей.

В сентябре 2021 года на въезде в г. Завитинск была установлена стела с образом Покрова Божьей матери. Пьедестал для скульптуры был возведен в рамках подпрограммы «Историко-культурное наследие», размер финансирования составил 556,0 тыс рублей.

Таким образом в течение отчетного периода объем освоенных в рамках программы средств составил 54148,41 тыс рублей, из них средства федерального бюджета составили 365,5 тыс рублей, средства областного бюджета – 13008,21 тыс рублей, средства местного бюджета – 40774,7 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 0,008 рублей средств федерального бюджета и 0,32 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы «**Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 50306,96 тыс рублей (из них средства местного бюджета – 1495,05 тыс рублей, областного – 48811,91 тыс рублей) на выполнение работ по установке нового котельного оборудования, замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, разработку схемы теплоснабжения, компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также на установку более энергоэффективных приборов освещения в бюджетных учреждениях района.

В рамках подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском районе» предусмотрено 48470,91 тыс рублей, из них 955,07 тыс рублей - средства местного бюджета и 47515,84 тыс рублей - средства областного бюджета.

С целью реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры были проведены следующие работы:

1. Выполнение работ по замене участка тепло-, водопровода от котельной к детскому социальному приюту в с. Антоновка (ООО «Восточная строительная компания», с. Чигири Благовещенского района) на сумму 3015,8 тыс рублей. Работы завершены 27.07.2021г., оплата произведена в полном объеме;

2. Замена участка теплопровода от котельной к школе с. Иннокентьевка (ИП Павляк В.С., г. Завитинск) на сумму 819,98 тыс рублей. Работы завершены 07.06.2021г., оплата произведена в полном объеме;

3. Замена участка водопровода от водонапорной башни и ВНС на территории ГБУЗ АО «Завитинская больница» (ООО «Жилкомсервис», г. Завитинск) на сумму 953,1 тыс рублей. Работы завершены 29.10.2021г., оплата произведена в полном объеме;

4. Замена дымовой трубы, котельная № 1, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 47А (ООО «Теплокомфорт», г. Благовещенск) на сумму 2 081,3 тыс рублей. Работы завершены 25.08.2021г., оплата произведена в полном объеме;

5. Ремонту топки котла КВ-ТС-4-150, котельная №5, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 100 (ООО «ТПК «Дальстройсервис», г. Завитинск) на сумму 1026,3 тыс рублей. Работы завершены 30.08.2021г., оплата произведена в полном объеме;

6. Замена участка сети холодного водоснабжения в подземном исполнении по ул. Комсомольская, г. Завитинск (ООО «Исток», г. Завитинск) на сумму 3874,2 тыс рублей. Работы завершены 18.10.2021г., оплата произведена в полном объеме;

7. Разработка (актуализации) схемы теплоснабжения (ООО Невская Энергетика», г. Санкт-Петербург) на сумму 2037,0 тыс рублей. Услуга оказана 07.12.2021г., оплата произведена в полном объеме;

8. Замена 4-х котлов КВм-3,15 ТТ на котельной № 6 г. Завитинска, ул. Чапаева, 30 "А" (ООО НТО «Новоалтайский котельно-механический завод», г. Новоалтайск) на сумму 7156,7 тыс рублей. Работы завершены 03.11.2021г., оплата произведена в полном объеме;

9. Установка приборов учета теплоэнергии на котельной № 4 г. Завитинск (ООО «Восточная строительная компания», с. Чигири Благовещенского района) на сумму 400,0 тыс рублей;

10. Поставка и установка котла КВр-0,7 в рамках выполнения мероприятия по замене котла на котельной с. Верхнеильиновка (ИП Павляк В.С., г. Завитинск) на сумму 717,1 тыс рублей;

11. Демонтаж трубопроводов на трассе тепло-, водоснабжения от котельной к детскому социальному приюту в с. Антоновка (ООО «СервисСтрой») на сумму 175,5 тыс рублей;

12. Замена участка трубопровода системы водоснабжения по ул. Солнечная (ООО «Завитинский водоканал», г. Завитинск) на сумму 243,6 тыс рублей;

13. Поставка насоса погружного SDR-1000 (ИП Филиппов А.Ю., г. Завитинск) с целью формирования резерва на сумму 4,7 тыс рублей;

14. Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 на насосной станции № 14 г.Завитинска (ООО «Исток», г. Завитинск) на сумму 144,3 тыс рублей;

15. Замена котла КВр-1,16 на котельной № 3 г. Завитинска (ООО «ТПК «Дальстройсервис», г. Завитинск) на сумму 950,0 тыс рублей;

16. Установка СХВО на котельных № 1, 2, 5, 6, 7, 9 г. Завитинска в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации (ООО «Восточная строительная компания», с. Чигири Благовещенского района) на сумму 1050,0 тыс рублей.

В течение отчетного периода теплоснабжающим организациям была направлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов в размере 23821,18 тыс руб. за счет средств областного бюджета.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе» предусмотрено приобретение энергосберегающих светильников для учреждений, финансируемых из бюджета Завитинского района. Плановый объем финансирования подпрограммы – 499,9 тыс рублей. Договор на поставку 815 светильников был заключен с ООО «Приоритет» (г. Хабаровск), цена договора – 499,896 тыс рублей. Товар поставлен, произведена оплата в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» предусмотрено оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских населенных пунктов района. Плановый объем финансирования подпрограммы – 1336,15 тыс рублей (из них средства областного бюджета – 1296,07 тыс рублей, местного бюджета – 40,08 тыс рублей).

В мае-месяце был объявлен аукционы на оборудование контейнерных площадок на территориях сельских населенных пунктов, НМЦК составила 861,46 тыс рублей. Определен подрядчик – ИП Семенов Е.В. (г. Белогорск). Цена контракта – 715,0 тыс рублей. Работы выполнены, произведена оплата в полном объеме.

Контракт на поставку 43 контейнеров для сбора ТКО был заключен с ФКУ ИК-2 УФСИН России по Амурской области (с. Возжаевка Белогорского района Амурской области), цена контракта – 621,1 тыс рублей. Товар поставлен в срок, произведена оплата в полном объеме.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 50306,96 тыс рублей, из них 48811,91 тыс рублей – средства областного бюджета, 1495,05 тыс рублей – средства местного бюджета.

В рамках программы на 1 рубль районного бюджета было привлечено 32,65 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы «**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 2562,14 тыс рублей, в том числе из местного бюджета – 76,86 тыс рублей, средства областного бюджета – 2485,28 тыс рублей.

По направлению предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, в целях сохранения численности занятых у них работников путем финансового обеспечения затрат в 2021 году, на участие в конкурсном отборе поступила 1 заявка от ИП Линевич О.В., признанная соответствующей условиям. Объем предоставленной субсидии составил 275,0 тыс рублей, из них средства областного бюджета составили 266,75 тыс рублей, средства районного бюджета – 8,25 тыс рублей.

В результате конкурсного отбора по направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) также поступила 1 заявка от ИП Захария Р.Г., в результате рассмотрения которой было принято решение о предоставлении субсидии заявителю общим объемом 2 287,1 тыс рублей, из них 2 218, 5 тыс рублей – средства областного бюджета, 68,6 тыс рублей – средства районного бюджета.

Таким образом, в рамках программы средства освоены в полном объеме.

В рамках данной программы на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено 32,3 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» в 2021 году рассчитан для предоставления соцвыплаты на приобретение (строительство) жилья одной молодой семье. В соответствии с муниципальной программой объем средств районного бюджета на 2021 год – 90 000,0 рублей. Для реализации программы привлечены средства федерального и областного бюджетов. В адрес администрации района поступило уведомление МинЖКХ Амурской области о распределении средств Завитинскому району на 2021 год в сумме 398,7 тыс рублей (в том числе федеральный бюджет – 326,8 тыс рублей, областной бюджет – 71,9 рублей), заключено соглашение с МинЖКХ на выделение средств. Размер социальной выплаты с учетом средств софинансирования местного бюджета составляет 488,7 тыс рублей. На отчетную дату молодой семьей приобретено жилое помещение общей стоимостью 1500,0 тыс рублей. Объем собственных средств молодой семьи (внебюджетные источники) составил 1011,321 тыс рублей.

Социальная выплата перечислена в банк, освоение средств, исполнение программы на отчетную дату – 100%.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 4,43 рублей средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 3,63 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 0,80 рубля).

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета в размере 119,0 тыс руб. по следующим направлениям: формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи – 5,0 тыс рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 5,0 тыс рублей, материально-техническое обеспечение народных дружин по охране общественного порядка – 10,0 тыс рублей, помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 4,0 тыс рублей, реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков – 5,0 тыс рублей, уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков – 90,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2022 объем освоенных в рамках программы средств составил 116,8 тыс рублей, из них 5,0 тыс рублей направлены на формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи (проведение акций, приобретение сувениров), 10,0 тыс рублей – на материально-техническое обеспечение народных дружин по охране общественного порядка (страхование дружинников, оформление удостоверений), 5,0 тыс рублей – на пропаганду здорового и социально активного образа жизни (проведение акций, приобретение сувениров), 1,8 тыс рублей – на помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы (оплата гос. пошлины и фото для восстановления документов), 5,0 тыс рублей – на профилактику первичного употребления наркотиков (проведение мероприятий с молодежью, приобретение сувениров), 90,0 тыс рублей – уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана умеренно эффективной.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Завитинском районе Амурской области**» в районном бюджете заложены финансовые средства в размере 18,00 тыс рублей на следующие мероприятия: размещение информации по охране окружающей среды – 10,0 тыс рублей; информирование населения о нормах земельного законодательства РФ – 8,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2022 г. средства освоены в размере 15,78 тыс рублей, из них на размещение информации по охране окружающей среды (изготовлены урны с информационными сообщениями) – 10,0 тыс рублей, на информирование населения о нормах земельного законодательства РФ – 5,78 тыс рублей.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 51435,2 тыс рублей, из них 18166,1 тыс рублей – средства областного бюджета, 33269,1 тыс рублей – средства местного бюджета. Финансовые средства распределены в разрезе следующих направлений: развитие детско-юношеского спорта – 927,2 тыс рублей, массовый спорт – 715,0 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 49643,0 тыс рублей (из них 16000,0 тыс рублей – средства областного бюджета), продвижение комплекса ГТО – 150,00 тыс рублей.

В рамках реализации программы по направлению строительства и реконструкции спортивных объектов был продолжен капитальный ремонт стадиона «Факел», начатый в 2020 году. В ходе выполнения работ по контракту подрядчиком систематически нарушались промежуточные сроки выполнения работ. 29.10.2021г. заказчиком МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Завитинского района было принято решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. За работы по объекту была направлена оплата в размере 17 576,95 тыс рублей. В 2022 году будет проведено определение подрядчика для выполнения оставшегося объема работ.

Также МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа Завитинского района был заключен контракт на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия беговой дорожки, парковки на территории стадиона «Южный» на сумму 4 296,2 тыс рублей. В ходе исполнения контракта были выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия парковки. Работы по асфальтированию беговой дорожки не были выполнены по причине её обводнения. Между МБОУ ДО ДЮСШ и ООО «Строитель» было заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон. Объем финансирования работ составил 2 254,6 тыс рублей.

По направлению развития массового спорта приобретен спортивный инвентарь, спортивная форма, наградная продукция, обеспечены проезд и проживание спортсменов для участия в соревнованиях, проходящих за пределами района, предоставлены вознаграждения спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов по итогам года. По указанному направлению объем освоенных средств составил 662,16 тыс рублей.

Таким образом, в отчетном году объем освоенных в рамках программы средств составил 29879,86 тыс рублей, в том числе по направлению детско-юношеский спорт – 893,1 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 28187,5 тыс рублей, массовый спорт – 662,16 тыс рублей, продвижение комплекса ГТО – 137,1 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 1,55 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана умеренно эффективной.

На выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «**Развитие образования Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 469148,8 тыс рублей, из них средства местного бюджета – 157238,8 тыс рублей, средства областного бюджета – 284223,8 тыс рублей, средства федерального бюджета – 27686,2 тыс рублей. В отчетном году программные мероприятия реализуются по следующим направлениям: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие системы защиты прав детей, обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Завитинского района», формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Помимо мероприятий, реализуемых ежегодно, в отчетном году был проведен капитальный ремонт с заменой электропроводки и кровли МБОУ СОШ № 3 г. Завитинска, общая сумма финансирования составила 28140,0 тыс рублей, из них средства областного бюджета – 27295,8 тыс рублей, местного бюджета – 844,2 тыс рублей.

На базе **МБОУ СОШ №1 г. Завитинска** в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей **«Точка роста»**. Это уже третий реализованный на территории района проект.

По состоянию на 01.01.2022 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 453793,4 тыс рублей, из них средства местного бюджета – 149586,5 тыс рублей, средства областного бюджета – 281534,3 тыс рублей, средства федерального бюджета – 22672,6 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 2,03 рубля средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 0,15 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 1,88 рубля).

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Эффективное управление в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 590,0 тыс рублей средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику» проведены различные мероприятия для жителей района в возрасте от 14 до 35 лет, на что было направлено 164,99 тыс рублей из 190,0 тыс рублей запланированных к освоению.

В феврале 2021 года были проведены конкурсы на определение получателей средств районного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Получателями грантов стали: Совет ветеранов – 100,0 тыс рублей (проект «Память нам покоя не дает»), общество слепых – 90,0 тыс рублей (проект «Нам не чужды радости жизни»), союз пенсионеров – 100,0 тыс рублей (проект «Жить здорово, жить активно - это стильно, позитивно»), Завитинский районный Союз женщин – 90,0 тыс рублей (проект «Зеленый город»). В течение отчетного периода объем освоенных в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Завитинском районе» средств составил 380,0 тыс рублей – средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Формирование системы мотивации населения Завитинского района к здоровому образу жизни» проведены мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, на общую сумму 19,89 тыс рублей.

Таким образом, по итогам отчетного периода в рамках программы «Эффективное управление в Завитинском районе» освоено 564,88 тыс рублей.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана умеренно умеренно эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района**» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 112484,7 тыс рублей. Финансовые средства осваиваются в разрезе следующих направлений: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского района – 63200,9 тыс рублей; повышение эффективности использования муниципального имущества Завитинского района – 49283,8 тыс рублей.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества за счет средств субсидий поселений был заключен контракт на проведение капитального ремонта трех подъездов объекта «Многоквартирный жилой дом, расположенный в г. Завитинске по ул. Комсомольская, 111» с целью формирования специализированного служебного жилищного фонда. Цена контракта составила 38 237,5 тыс рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. С октября отчетного года восстановленное жилье предоставлено работникам муниципальных бюджетных учреждений.

Также был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД, расположенного по адресу: Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Комсомольская, 111 общей стоимостью 2 181,3 тыс рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата.

По состоянию на отчетную дату объем освоенных в рамках программы средств составил 41238,91 тыс рублей, в том числе по направлению совершенствования бюджетных отношений – 31711,61 тыс рублей, по направлению совершенствования имущественных отношений – 9527,30 тыс рублей.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района**» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 1300,0 тыс рублей на организацию транспортного обслуживания, а именно на возмещение части убытков перевозчиков на перевозку пассажиров на пригородных маршрутах общего пользования в границах Завитинского района.

По состоянию на 01.01.2022 г. перевозчику МУП «Рынок» направлена субсидия за декабрь 2020 года, январь-ноябрь 2021 года на возмещение части убытков по осуществлению пригородных перевозок в границах Завитинского района в размере 1273,1 тыс рублей.

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию программы **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Завитинского района»** предусмотрено финансирование в размере 35970,67 тысяч рублей (в том числе федеральный бюджет – 11400,0 тысяч рублей, областной бюджет – 17298,03 тысячи рублей, районный бюджет – 7272,64 тысяч рублей), в том числе по мероприятиям:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) (субсидия областного бюджета):

Плановый объем финансирования по мероприятию 1 составляет 16751,69 тысяч рублей, в том числе областной бюджет – 16248,03 тысяч рублей (3248,03 – ремонт УДС сельских поселений – 1 этап, 13000,0 – ремонт УДС 2 этап), районный бюджет – 503,66 тысяч рублей (из них 100,684 тысяч рублей – софинансирование по соглашению на предоставление субсидии 1 этап, 402,98 – софинансирование 2 этап).

Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети сельских поселений (2 этапа). За отчетный период проведен аукцион на выбор подрядчика, заключен муниципальный контракт на сумму 3348713,0 рублей (ремонт УДС сельских поселений 1 этап). По дополнительным средствам проведены аукционы и определены подрядчики на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги до дачного товарищества «Садовод», по устройству освещения улично-дорожной сети с. Белый Яр, по ремонту УДС Болдыревского сельсовета, по ремонту УДС пяти сельских поселений, ремонт автодороги «Преображеновка - Валуево». Освоение на отчетную дату составляет 16751,69 тысяч рублей (в том числе областной бюджет – 16248,03 тыс.руб, районный бюджет – 503,66 тыс.руб.).

Освоение по мероприятию на 01.01.2022 – 100%.

2. Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе мероприятия по безопасности дорожного движения (районный бюджет):

Плановый объем финансирования по мероприятию 2 составляет – 6736,48 тысяч рублей, в том числе:

2.1. проведение мероприятий по безопасности дорожного движения, проведение экспертизы выполненных работ, содержание районных дорог – 1950,22 тысяч рублей.

По данному мероприятию заключен муниципальный контракт на зимнее содержание автодорог на сумму 94756 рублей. За отчетный период работы по содержанию выполнены, произведена оплата 94756 рублей. Заключен муниципальный контракт на содержание на 2-4 кв. 2021 года на сумму 1065,483 тысячи рублей. Заключены муниципальные контракты на экспертизу выполнения работ по ремонту УДС сельских поселений (1 этап), выполнения работ по ремонту автодороги до дачного товарищества «Садовод», ремонта УДС 5-ти сельских поселений, по ремонту УДС Болдыревского сельсовета, ремонту дорог по ЧС; МК на выполнение мероприятия по безопасности дорожного движения на сумму 160,1 тысяч рублей. Освоение на 01.01.2022 по пункту 2.1 мероприятия составляет 100 %.

2.2. финансовое обеспечение переданных полномочий в области дорожной деятельности (межбюджетные трансферты сельским поселениям на выполнение полномочий по содержанию и ремонту автодорог из средств дорожного фонда) – 4786,26 тысяч рублей. За отчетный период поселениям переведено межбюджетных трансфертов в сумме 4110,2 тысяч рублей. По состоянию на 01.01.2022 плановые средства дорожного фонда в размере 676,06 тыс.рублей не поступили в районный бюджет и не были перераспределены между поселениями.

3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (федеральный бюджет).

На 2021 год Завитинскому району предусмотрен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета с размере 8400,0 тысяч рублей на ремонт автодорог района, пострадавших от ЧС. В рамках данного мероприятия району выделены дополнительные средства в размере 3000,0 тысяч рублей. Всего объем финансирования с учетом допсредств составил 11400,0 тысяч рублей. Заключено соглашение с Минтрансом АО, заключены муниципальные контракты, работы выполнены. Освоение на 01.01.2022 по мероприятию - 100 %.

4. Изготовление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения Завитинского района

Плановый объем финансирования по мероприятию 4 составляет – 1082,5 тысяч рублей, в том числе областной бюджет – 1050,0 тысяч рублей, районный бюджет – 32,5 тысяч рублей.

По данному мероприятию по результатам конкурса определен подрядчик, заключен муниципальный контракт, работы выполнены. Освоение на 01.01.2022 по мероприятию – 100%.

Таким образом, в течение отчетного периода объем освоенных по программе средств составил 35294,62 тыс рублей, из них средства федерального бюджета – 11400,0 тыс рублей, областного бюджета – 17298,03 тыс рублей, местного бюджета – 6596,59 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 4,35 рубля средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 1,73 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 2,62 рубля).

По итогам реализации в 2021 году программа может быть признана эффективной.

В результате проведенной балльной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 8 программ, умеренно эффективными – 5 программ, низкоэффективные и неэффективные программы отсутствуют.

По-прежнему проблемными вопросами в реализации программ остаются:

1. Низкий объем собственных средств в доходной части бюджета;

2. Несоответствие муниципальных программ в части объема финансирования критериям отбора для получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ;

3. Несоблюдение координаторами и исполнителями программ требования ежемесячного предоставления отчетности о ходе реализации программ.

В целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ необходимо:

1. Координаторам и участникам программ обеспечить реализацию программ в 2022 году в соответствии с утвержденными лимитами финансирования;

2. Отделу экономического развития и муниципальных закупок оказывать методическую помощь координаторам программ при корректировке муниципальных программ;

3. При формировании проекта бюджета Завитинского округа на 2023-2025 годы предусматривать финансовые средства в указанном в программе объеме;

4. Координаторам и исполнителям муниципальных программ предоставлять информацию о ходе реализации программ в отдел экономического развития и муниципальных закупок по утвержденным формам в установленные сроки.

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Численное значение интегрального показателя оценки реализации муниципальной программы в баллах, R** | **Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы** |
| **1** | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 8,5 | Эффективная |
| **2** | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 8,8 | Эффективная |
| **3** | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 10 | Эффективная |
| **4** | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 8,5 | Эффективная |
| **5** | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 10 | Эффективная |
| **6** | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 7,9 | Умеренно эффективная |
| **7** | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 7,3 | Умеренно эффективная |
| **8** | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 7,7 | Умеренно эффективная |
| **9** | Развитие образования Завитинского района | 8,8 | Эффективная |
| **10** | Эффективное управление в Завитинском районе | 7,5 | Умеренно эффективная |
| **11** | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 7,3 | Умеренно эффективная |
| **12** | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 8,2 | Эффективная |
| **13** | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 10 | Эффективная |

Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегрального показателя оценки эффективности МП (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации МП |
| 8,0 < R <10,0 | Эффективная |
| 7,0< R < 7,9 | Умеренно эффективная |
| 5,0< R <6,9 | Низкоэффективная |
| R <4,9 | Неэффективная |

Приложение 2

Оценочный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ, принятых к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |
| К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 3 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 7 | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | Развитие образования Завитинского района | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 10 | Эффективное управление в Завитинском районе | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 12 | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |

$K\_{i}=\sum\_{}^{}K\_{ij}×Z\_{ij}$; $R=K\_{1}×0,3+K\_{2}×0,2+K\_{3}×0,2+K\_{4}×0,2+К\_{5}×0,1$