**Информация**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета Завитинского района,**

**в 2020 году**

Одним из основных условий социально–экономического развития района является реализация муниципальных программ. Программы, принятые к финансированию на 2020 год, в основном являются социальными, так как направлены на повышение уровня и качества жизни граждан района.

На 2020 год решением районного Совета народных депутатов от 19.12.2019 N 100/19 «Об утверждении бюджета Завитинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с изм. от 17.12.2020 №144/26) было принято к финансированию 13 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования из средств местного бюджета на 2020 год составил 403332,31 тыс рублей, что 1,8 раза выше уровня 2019 года (219723,98 тыс рублей). Расходы на содержание организаций и учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета, включаются в качестве мероприятий в ту или иную «профильную» программу.

На условиях софинансирования программных мероприятий из средств вышестоящих бюджетов были привлечены финансовые средства в размере 279160,65 тыс рублей, из них средства федерального бюджета – 22010,00 тыс рублей, областного бюджета – 257150,65 тыс рублей. Также на реализацию муниципальных программ были направлены средства из внебюджетных источников в размере 999,81 тыс рублей (средства граждан-участников жилищных программ). Таким образом, общий плановый объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 683492,77 тыс рублей (в 2019 году – 454186,48 тыс. рублей).

Уровень освоения финансовых средств, направленных на реализацию программ, с учетом софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников по итогам 2020 года составил 95,82% (в 2019 году – 94,22%), в том числе средств местного бюджета – 96,25% (в 2019 году – 92,61%).

По итогам 2020 года на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено 0,64 рублей средств областного бюджета (в 2019 году – 1,07 рубля), федерального бюджета – 0,05 рубля (в 2019 году – 0,03 рубля).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Завитинского района, утвержденной постановлением главы Завитинского района от 22.04.2014 № 155 (с изм. от 18.12.2014 №460, 02.03.2015 №70, от 19.01.2017 №23, от 15.09.2017 №513/1, от 23.10.2018 №387, 30.12.2019 № 482).

В рамках муниципальных программ в 2020 году были реализованы следующие мероприятия.

На реализацию муниципальной программы «**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 2353,50 тыс рублей, в том числе из местного бюджета – 72,5 тыс рублей, средства областного бюджета – 2281,0 тыс рублей.

В результате конкурсного отбора по направлению возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) поступило 4 заявления, в результате рассмотрения которых было принято решение о предоставлении субсидии всем заявителям общим объемом 2129,38 тыс рублей, из них 2065,5 тыс рублей – средства областного бюджета, 63,9 тыс рублей – средства районного бюджета.

По направлению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), поступило 5 заявлений, в результате рассмотрения которых было принято решение о предоставлении субсидии 3 заявителям общим объемом 35,83 тыс рублей, из них 34,76 тыс рублей – средства областного бюджета, 1,08 тыс рублей – средства районного бюджета.

По направлению поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, поступило 1 заявление, в результате рассмотрения которого было принято решение о предоставлении субсидии единственному заявителю общим объемом 185,0 тыс рублей, из них 179,45 тыс рублей – средства областного бюджета, 5,55 тыс рублей – средства районного бюджета.

Таким образом, в рамках программы было освоено 2350,21 тыс рублей, из них средства областного бюджета составили 2278,71 тыс рублей, средства местного бюджета – 70,51 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств местного бюджета было привлечено 31,5 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

Плановый объем финансирования муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей**» за счет средств районного бюджета в 2020 году рассчитан для обеспечения жильем 1-ой молодой семьи. В соответствии с муниципальной программой плановый объем средств районного бюджета составляет 90,0 тыс рублей.

Для реализации программы привлечены средства федерального и областного бюджетов. На отчетную дату в адрес администрации района поступило уведомление МинЖКХ Амурской области о распределении средств Завитинскому району на 2020 год в сумме 310,2 тыс рублей (в том числе областной бюджет – 56,3 тыс рублей, федеральный бюджет – 253,9 тыс рублей). Размер социальной выплаты с учетом средств софинансирования местного бюджета составляет 400,19 тыс рублей. Объем собственных средств молодой семьи (внебюджетные источники) составляет 999,81 тыс рублей. Общий объем финансирования в рамках программы с учетом всех источников составляет 1400,0 тыс рублей.

На отчетную дату социальная выплата молодой семье предоставлена, оплата приобретенного жилого помещения произведена. Средства освоены в полном объеме.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 3,45 рублей средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 2,82 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 0,63 рубля).

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе»** предусмотрено финансирование в размере 47333,67 тыс рублей (из них средства местного бюджета – 47167,27 тыс рублей, областного бюджета – 166,40 тыс рублей). Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2020 году – поддержка гастрольной деятельности, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и т.д.

В течение отчетного периода были проведены такие мероприятия как «Ай-да Масленица!», празднование Дня защитника Отечества, конкурс «Мисс Завитинского района», День работника культуры, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (субсидия из средств областного бюджете в размере 166,5 тыс рублей, средства местного бюджета – 53,5 рублей), и пр.

Осуществлено асфальтирование автостоянки МАУК «РЦД «Мир» Завитинского района на сумму 1144,0 тыс рублей, ремонт основного здания МБУК «Центральная районная библиотека Завитинского района» на сумму 1246,8 тыс рублей, внутренние ремонтные работы, замена оконных проемов, внешняя отделка и утепление здания МБУ ДО «Детская школа искусств» на сумму 3587, 5 тысяч рублей и пр.

По состоянию на 01.01.2021 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 46068,79 тыс рублей, из них средства местного бюджета – 45902,39 тыс рублей, областного бюджета – 166,40 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 0,0035 рублей средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию муниципальной программы «**Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 17439,39 тыс рублей (из них средства районного бюджета – 2330,39 тыс рублей, областного – 15109,1 тыс рублей) на выполнение работ по установке нового котельного оборудования, замену ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также на установку более энергоэффективных приборов освещения в бюджетных учреждениях района, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям.

В рамках подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском районе» предусмотрено 15669,23 тыс рублей, из них 1880,40 тыс рублей - средства местного бюджета и 13788,82 тыс рублей - средства областного бюджета.

С целью реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры были проведены следующие работы:

1. Замена с поставкой двух котлов КВр-0,7 на котельных Завитинского района (ООО "Производственная монтажная компания ТЕПЛО", г. Барнаул) на сумму 889,0 тыс рублей. Работы завершены 22.04.2020, оплата произведена в полном объеме;

2. Ремонт ограждающих конструкций котельной с. Антоновка (ООО «Теплосервис», г. Завитинск) на сумму 150,5 тыс рублей, оплата произведена в полном объеме;

3. Замена котла КВр-0,7 на котельной с. Куприяновка Завитинского района (ООО «КЗ «ПромКотлоСнаб», г. Барнаул) на сумму 489,2 тыс рублей, оплата произведена в полном объеме;

4. Выполнение работ по замене кровельного покрытия котельной с. Успеновка (ИП Павляк В.С., г. Завитинск) на сумму 402,9 тыс рублей, оплата произведена в полном объеме;

5. Установка тепловых узлов на котельных с. Антоновка, с. Успеновка (ООО «СервисСтрой», с. Чигири Благовещенский район) на сумму 600,0 тыс рублей, оплата произведена в полном объеме;

6. Прокладка трубопровода водоснабжения в г. Завитинске (ООО «Завитинский водоканал», г. Завитинск) на сумму 237,8 тыс рублей, оплата произведена в полном объеме.

В течение отчетного периода теплоснабжающим организациям была направлена субсидия на компенсацию выпадающих доходов в размере 12899,82 тыс руб. за счет средств областного бюджета.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе» предусмотрено приобретение энергосберегающих светильников для учреждений, финансируемых из бюджета Завитинского района. Плановый объем финансирования подпрограммы – 334,26 тыс рублей. По итогам аукционов были определены поставщики – ООО «Приоритет» (г. Хабаровск) и ООО «Бестмоссвет.Ру». Совокупная цена контрактов – 334,26 тыс рублей. Товар поставлен, произведена оплата в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» предусмотрено оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских населенных пунктов района. Плановый объем финансирования подпрограммы – 1435,90 тыс рублей (из них средства областного бюджета – 1346,95 тыс рублей, местного бюджета – 88,96 тыс рублей).

В апреле-месяце были объявлены аукционы:

- на оборудование контейнерных площадок в сельских населенных пунктах района – НМЦК составила 447,93 тыс рублей. Определен подрядчик – ИП Пряхина В.С. (г. Завитинск). Цена контракта – 362,76 тыс рублей. Работы выполнены, произведена оплата в полном объеме.

- на поставку мусорных контейнеров в количестве 85 шт. – НМЦК составила 935,0 тыс рублей. Определен подрядчик – ООО «Глобус» (г. Красноярск). Цена контракта – 607,75 тыс рублей. Товар поставлен, произведена оплата в полном объеме.

- на поставку мусорных контейнеров в количестве 5 шт. – НМЦК составила 55,0 тыс рублей. Определен подрядчик – ИП Гриневич Л.А. (г. Биробиджан). Цена контракта – 47,3 тыс рублей. Товар поставлен, произведена оплата в полном объеме.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 17439,38 тыс рублей, из них 15109,1 тыс рублей – средства областного бюджета, 2330,39 тыс рублей – средства местного бюджета.

В рамках программы на 1 рубль районного бюджета было привлечено 6,48 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 206,2 тыс рублей (из них местного бюджета – 44,9 тыс рублей, областного бюджета – 161,30 тыс рублей). Средства местного бюджета в размере 44,9 тыс рублей были предусмотрены на организационную поддержку сельхозтоваропроизводителей района, включающей в себя ежегодное проведение конкурса «Лучший по профессии в сельском хозяйстве». Средства освоены в полном объеме Средства областного бюджета в размере 161,3 тыс рублей направлены на регулирование численности безнадзорных животных в отношении 8 голов животных. Средства также освоены в полном объеме.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района**» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 41767,93 тыс рублей. Финансовые средства осваиваются в разрезе следующих направлений: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Завитинского района – 31745,73 тыс рублей; повышение эффективности использования муниципального имущества Завитинского района – 10022,20 тыс рублей.

По состоянию на отчетную дату объем освоенных в рамках программы средств составил 41238,91 тыс рублей, в том числе по направлению совершенствования бюджетных отношений – 31711,61 тыс рублей, по направлению совершенствования имущественных отношений – 9527,30 тыс рублей.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование мероприятий из районного бюджета в размере 182,17 тыс руб. по следующим направлениям: развитие и эксплуатация АПК «Безопасный город» – 70,81 тыс рублей, формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи – 5,0 тыс рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 5,0 тыс рублей, материально-техническое обеспечение народных дружин по охране общественного порядка – 6,36 тыс рублей, реализация на территории района целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков – 5,0 тыс рублей, уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков – 90,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2021 объем освоенных в рамках программы средств составил 181,17 тыс рублей, из них 70,81 тыс. рублей направлены на установку камер уличного видеонаблюдения на здании автовокзала, 4,0 тыс рублей – на профилактику первичного употребления наркотиков (публикация статьи в печатном СМИ), 6,36 тыс рублей – материально-техническое обеспечение народных дружин по охране общественного порядка, 90,0 тыс рублей – уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков, формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи – 5,0 тыс рублей, пропаганда здорового и социально активного образа жизни – 5,0 тыс рублей.

По итогам реализации в 2019 году программа может быть признана низкоэффективной.

В рамках реализации муниципальной программы «**Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 41498,20 тыс рублей, из них 16000,0 тыс рублей – средства областного бюджета, 25498,20 – средства местного бюджета. Финансовые средства распределены в разрезе следующих направлений: развитие детско-юношеского спорта – 750,00 тыс рублей, массовый спорт – 750,0 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 39848,20 тыс рублей (из них 16000,0 тыс рублей – средства областного бюджета), продвижение комплекса ГТО – 150,00 тыс рублей.

В истекшем году наиболее значимыми мероприятиями в сфере развития физической культуры и спорта района стали восстановление стадиона «Южный» в одноименном микрорайоне г. Завитинска, а также начало капитального ремонта стадиона «Факел». Также были приобретены и установлены 2 хоккейные коробки в микрорайонах «Южный» и «Железнодорожный», приобретена хоккейная форма для спортсменов.

В отчетном году объем освоенных в рамках программы средств составил 32143,94 тыс рублей, в том числе по направлению детско-юношеский спорт – 747,70 тыс рублей, строительство и реконструкция спортивных объектов – 30554,00 тыс рублей, массовый спорт – 748,24 тыс рублей, продвижение комплекса ГТО – 94,00 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 0,63 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

На выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «**Развитие образования Завитинского района**» предусмотрено финансирование в размере 485907,65 тыс рублей, из них средства местного бюджета – 270725,46 тыс рублей, средства областного бюджета – 204426,09 тыс рублей, средства федерального бюджета – 10756,10 тыс рублей. В отчетном году программные мероприятия реализуются по следующим направлениям: развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие системы защиты прав детей, обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Завитинского района», формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках программы стало проведение ремонтных работ во всех учреждениях образования, асфальтирование автостоянок, площадок, проездов, тротуаров, приобретение учебного, спортивного оборудования, бытовой техники, мебели, облучателей-рециркуляторов, металлодетекторов, проведение огнезащитной обработки крыш зданий образовательных учреждений, приобретение автобуса для МБОУ СОШ с. Болдыревка и прочее. Реализация указанных мероприятий стала возможной благодаря привлечению субсидии из бюджета Верхнеильиновского сельсовета на условиях софинансирования.

На базе МБОУ СОШ № 3 г. Завитинска создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в центре образования «Точка роста».

По состоянию на 01.01.2021 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 468731,70 тыс рублей, из них средства районного бюджета – 259999,91 тыс рублей, средства областного бюджета – 201404,49 тыс рублей, средства федерального бюджета – 7327,30 тыс рублей.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 0,79 рубля средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 0,04 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 0,76 рубля).

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Эффективное управление в Завитинском районе**» предусмотрено финансирование в размере 7596,66 тыс рублей, из них за счет средств местного бюджета – 6434,39 тыс рублей, за счет средств областного бюджета – 1162,27 тыс рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику» проведены различные мероприятия для жителей района в возрасте от 14 до 35 лет, на что было направлено 130,55 тыс рублей.

В феврале 2020 года были проведены конкурсы на определение получателей средств районного бюджета на реализацию социально значимых проектов. Получателями грантов стали: Совет ветеранов – 86,4 тыс рублей, общество слепых – 50,0 тыс рублей, союз пенсионеров – 98,91 тыс рублей. В течение отчетного периода объем освоенных в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Завитинском районе» средств составил 235,31 тыс рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельной категории медицинских работников» врачу-педиатру, переехавшему по приглашению главного врача ГБУЗ АО «Завитинская больница» в г. Завитинск из другого района области для осуществления трудовой деятельности в данном учреждении здравоохранения, была выплачена единовременная денежная выплата в размере 57,50 тыс рублей. Проведены ремонтные работы в домах 16 ветеранов ВОв, вдов участников ВОв, инвалидов ВОв, тружеников тыла на сумму 1162,30 тыс рублей за счет средств областного бюджета. Также были приобретены 37 помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 111 для дальнейшего восстановления и увеличения муниципального жилого фонда района с целью привлечения специалистов в муниципальные учреждения района. Объем финансирования данного мероприятия составил 4 637,6 тыс рублей.

В рамках подпрограммы «Формирование системы мотивации населения Завитинского района к здоровому образу жизни» с целью противодйствия распространению новой коронавирусной инфекции были приобретены средства индивидуальной защиты для медицинского персонала ГБУЗ АО «Завитинская больница», специализированный холодильник на общую сумму 429,3 тыс рублей. Помимо этого помимо этого проведены мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, на общую сумму 20,0 тыс рублей.

Таким образом, по итогам отчетного периода в рамках программы «Эффективное управление в Завитинском районе» освоено 7591,30 тыс рублей, из них 6429,03 тыс рублей – средства местного бюджета, 1162,27 – средства областного бюджета.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 0,18 рубля средств областного бюджета.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана умеренно эффективной.

В рамках муниципальной программы «**Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района**» было предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 6100,0 тыс рублей на организацию транспортного обслуживания, а именно на возмещение части убытков перевозчиков на перевозку пассажиров на пригородных маршрутах общего пользования в границах Завитинского района – 2100,0 тыс рублей, оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства МУПов-перевозчиков – 900,0 тыс рублей, приобретение транспортного средства для пассажирских перевозок – 4000,0 тыс рублей.

По результатам проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт на поставку пассажирского автобуса, отвечающего требованиям перевозки маломобильных групп населения, на сумму 4000,0 тыс рублей с ИП Уразов В.И. (г. Благовещенск). Транспортное средство получено, оплата произведена в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 г. перевозчику МУП «Рынок» направлена субсидия за ноябрь-декабрь 2019 года, январь-ноябрь 2020 года на возмещение части убытков по осуществлению пригородных перевозок в границах Завитинского района в размере 1185,50 тыс рублей, а также субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства в размере 900,0 тыс рублей.

Таким образом, в течение отчетного периода объем освоенных по программе средств составил 6085,50 тыс рублей.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию программы **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Завитинского района»** предусмотрено финансирование в размере 31689,4 тыс рублей (в том числе федеральный бюджет – 11000,0 тыс рублей, областной бюджет – 17788,2 тыс рублей, районный бюджет – 2901,2 тыс рублей), в том числе по мероприятиям:

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) (субсидия областного бюджета):

С учетом дополнительных средств объем финансирования по данному мероприятию составил 18932,0 тыс рублей, в том числе областной бюджет – 17788,2 тысяч рублей, районный бюджет – 1143,8 тыс рублей.

С учетом образовавшейся экономии объем финансирования 18707,4 тыс рублей, в том числе областной бюджет – 17577,2 тыс рублей, районный бюджет – 1130,2 тыс рублей.

Первый, второй этапы: ремонт улично-дорожной сети в шести сельских поселениях и ремонт автомобильной дороги «Преображеновка - Валуево» – 8622,0 тыс рублей (в том числе областной бюджет – 7788,2 тыс рублей, районный бюджет – 833,8 тыс рублей). На отчетную дату выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «Преображеновка - Валуево», произведена оплата на сумму 5535,294 тыс рублей (в том числе областной бюджет – 5000,0 тыс рублей, районный бюджет – 535,294 тыс рублей), выполнены работы по сельским населенным пунктам, произведена оплата в размере 3086, 684 тыс рублей (в том числе областной бюджет – 2788,185 тыс рублей, районный бюджет – 298,499 тыс рублей).

На отчетную дату все запланированные работы по ремонту дорог по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме.

Третий этап: освещение улично-дорожной сети в населенных пунктах Иннокентьевского, Успеновского и Преображеновского сельсоветов – 10085,5 тыс рублей (в том числе областной бюджет – 9789,0 тыс рублей, районный бюджет – 296,5 тыс рублей). На отчетную дату по наружному освещению работы выполнены, произведена оплата в размере 10085,5 тыс рублей. Из областного бюджета на отчетную дату произведена оплата на 678,9 тыс рублей меньше от необходимой суммы. Данная сумма выплачена подрядчику из средств местного бюджета. Недоплаченная сумма будет возвращена в бюджет района из областного бюджета в 2021 году. С учетом образовавшейся экономии по результатам торгов и с учетом дополнительных работ из запланированных 10310,0 тыс рублей освоено 10085,5 тыс рублей, экономия составила 224,5 тыс рублей.

2. Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе мероприятия по безопасности дорожного движения – 1757,4 тыс рублей (районный бюджет), в том числе:

2.1. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и проведение экспертизы выполненных работ – 620,0 тыс рублей, в том числе:

- экспертиза по ремонту дорог (субсидия) – 170 тыс рублей;

- мероприятия по БДД – 50,0 тыс рублей;

- экспертиза по ремонту дороги (ИМБТ) – 200,0 тыс рублей;

- проведение экспертизы выполнения работ по наружному освещению - 200,0 тыс рублей.

По состоянию на отчетную дату средства освоены и оплачены в полном объеме.

2.2. Содержание автомобильных дорог Завитинского района («Куприяновка – Подоловка», «Преображеновка – Валуево») – 1137,4 тыс рублей, в том числе зимнее содержание – 303,9 тыс рублей (контракт заключен в 2019 году), 833,5 тыс рублей - летнее содержание.

По состоянию на отчетную дату средства освоены и оплачены в полном объеме.

3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (федеральный бюджет) – 11000,0 тыс рублей. Мероприятие выполняется только за счет федеральных средств, софинансирование из областного и местного бюджетов не предусмотрено. На отчетную дату за счет данных средств выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги «Преображеновка - Валуево», произведена оплата в размере 11 000,0 тыс рублей.

На отчетную дату все запланированные работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках данной программы на 1 рубль средств районного бюджета было привлечено 9,92 рубля средств вышестоящих бюджетов (из федерального бюджета – 3,79 рубля на 1 рубль местных средств, из областного бюджета – 6,13 рубля).

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана эффективной.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Завитинском районе Амурской области**» в районном бюджете заложены финансовые средства в размере 18,00 тыс рублей на следующие мероприятия: размещение информации по охране окружающей среды – 10,0 тыс рублей; информирование населения о нормах земельного законодательства РФ – 8,0 тыс рублей.

По состоянию на 01.01.2021 г. объем освоенных в рамках программы средств составил 10,0 тыс рублей: в местном печатном СМИ размещены 2 статьи об охране окружающей среды, изготовлен информационный баннер.

По итогам реализации в 2020 году программа может быть признана низкоэффективной.

В результате проведенной балльной оценки эффективности реализации муниципальных программ были признаны эффективными – 8 программ, умеренно эффективными – 3 программы, низкоэффективными – 2 программы, неэффективные программы отсутствуют.

По-прежнему проблемными вопросами в реализации программ остаются:

1. Низкий объем собственных средств в доходной части бюджета;

2. Несоответствие муниципальных программ в части объема финансирования критериям отбора для получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ;

3. Несоблюдение координаторами и исполнителями программ требования ежемесячного предоставления отчетности о ходе реализации программ.

В целях совершенствования работы по реализации муниципальных программ необходимо:

1. Координаторам и участникам программ обеспечить реализацию программ в 2021 году в соответствии с утвержденными лимитами финансирования;

2. Отделу экономического развития и муниципальных закупок оказывать методическую помощь координаторам программ при корректировке муниципальных программ;

3. При формировании проекта бюджета Завитинского района на 2022-2024 годы предусматривать финансовые средства в указанном в программе объеме;

4. Координаторам и исполнителям муниципальных программ предоставлять информацию о ходе реализации программ в отдел экономического развития и муниципальных закупок по утвержденным формам в установленные сроки.

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Численное значение интегрального показателя оценки реализации муниципальной программы в баллах, R** | **Качественная характеристика оценки эффективности реализации муниципальной программы** |
| **1** | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 7,54 | Умеренно эффективная |
| **2** | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 8,96 | Эффективная |
| **3** | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 8,45 | Эффективная |
| **4** | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 8,96 | Эффективная |
| **5** | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 8,96 | Эффективная |
| **6** | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 7,75 | Умеренно эффективная |
| **7** | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 7,75 | Умеренно эффективная |
| **8** | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 7,58 | Умеренно эффективная |
| **9** | Развитие образования Завитинского района | 8,79 | Эффективная |
| **10** | Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области | - | не реализовывалась |
| **11** | Эффективное управление в Завитинском районе | 7,12 | Умеренно эффективная |
| **12** | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 7,82 | Умеренно эффективная |
| **13** | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 8,96 | Эффективная |
| **14** | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 5,90 | Низкоэффективная |

Для результирующих оценок использована шкала, где численному значению показателя дается качественная характеристика оценки

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегрального показателя оценки эффективности МП (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации МП |
| 8,0 < R <10,0 | Эффективная |
| 7,0< R < 7,9 | Умеренно эффективная |
| 5,0< R <6,9 | Низкоэффективная |
| R <4,9 | Неэффективная |

Приложение 2

Оценочный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальных программ, принятых к финансированию решением о бюджете на прошедший финансовый год | Бальная оценка частных (первичных) критериев |
| К1 | К2 | К3 | К4 |
| К1,1 | К1,2 | К1,3 | К2,1 | К2,2 | К2,3 | К3,1 | К3,2 | К3,3 | К3,4 | К4,1 | К4,2 | К4,3 |
| 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Обеспечение жильем молодых семей в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Развитие и сохранение культуры и искусства в Завитинском районе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| 5 | Развитие агропромышленного комплекса Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Завитинского района | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Завитинском районе | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта на территории Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 9 | Развитие образования Завитинского района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | Устойчивое развитие сельских территорий Завитинского района Амурской области | не реализовывалась |
| 11 | Эффективное управление в Завитинском районе | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Развитие транспортного сообщения на территории Завитинского района | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
| 14 | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в Завитинском районе Амурской области  | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Zij | 0,4 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,55 |

$K\_{i}=\sum\_{}^{}K\_{ij}×Z\_{ij}$; $R=K\_{1}×0,1+K\_{2}×0,15+K\_{3}×0,5+K\_{4}×0,25$